## Slide 1: Agile
June, 2016

## Slide 2: 为什么需要Agile(敏捷开发)
我们周围的世界正在高速改变。Agile(敏捷开发)模式使得创建可以适应不断变化的业务需求的软件成为可能。其核心目标是提高开发效率和响应能力。使用快速成型和协作工具提高产品质量和减短开发周期。
成功的敏捷开发基于人与人之间面对面的交流。Web可视化工具可以使团队无障碍的随时沟通.从而帮助国际化的团队协同合作。
埃森哲智能工具使用Integrated Analytics, Cognitive Computing，Digital Governance来持续改善每一个Sprint（详见Page4的介绍）的成果物。我们利用扎实的行业知识和快速的原型设计工具将客户的需求快速转换成可用的原型设计。通过可视化和可校验的解决方案，帮助客户把握新的市场商机，尽快的实现软件发布，快速响应客户。
在数字化的全球变革中，响应速度是实现High performance的根基。

## Slide 3: 敏捷开发的流程（1/3）
敏捷开发不同于传统的瀑布式工作方法。也有多种不同的实现方法。目前客户使用较多，比较流行的一个方法是“Scrum”。
什么是Scrum？
Scrum原意是橄榄球运动的一个专业术语，表示“争球”的动作。把一个开发流程的名字取名为Scrum，你可以想象开发团队在开发一个项目时，大家像打橄榄球一样迅速，富有战斗激情，人人你争我抢地完成它，这是多么令人兴奋的一件事。运用Scrum，可以帮助团队更加高效的工作。
Scrum开发流程中的三大角色
※Sprint原意是短距离赛跑，在敏捷开发的流程中特指一次迭代过程，一次迭代的周期通常不超过1个月时间（即4个星期），也就是 我们要把一次迭代的开发内容以最快的速度完成，这个过程我们称之为Sprint。
Product Owner
产品负责人
主要负责确定产品的功能和达到要求的标准，指定软件的发布日期和交付的内容，同时有权力接受或拒绝开发团队的工作成果
Scrum Master
流程管理员
主要负责整个Scrum流程在项目中的顺利实施，以及清除客户和开发人员之间的沟通障碍，使得客户可以直接驱动开发
Scrum Team
开发团队
主要负责软件产品在Scrum规定流程下进行开发工作，人数控制在5~10人左右，每个成员可能负责不同的技术方面，但要求每成员必须要有很强的自我管理能力，同时具有一定的表达能力。成员可以采用任何工作方式，只要能完成Sprint（※）的目标

## Slide 4: 敏捷开发的流程（2/3）
如何进行Scrum开发？
Step1
Product Owner确定一个Product Backlog（按优先顺序排列的一个产品需求列表）
Step2
Scrum Team根据Product Backlog列表，做工作量的预估和安排
Step3
根据Product Backlog列表，通过Sprint Planning Meeting（Sprint计划会议）从中挑选出一个Story, 并通过对Story的细化，形成一个Sprint Backlog作为本次迭代完成的目标，周期通常是1~4个星期
Step4
Scrum Team负责完成Sprint Backlog，每个成员将Sprint Backlog再细化成更小的任务 （细到每个任务的工作量能在2天内完成）
Step5
在完成Sprint Backlog的过程中，实施Daily Scrum Meeting（每日会议）并控制在15分钟左右，每个人向所有成员当面汇报昨天完成了什么，并承诺今天要完成什么，遇到不能解决的问题也可在会议中提出
Step6
做到每日集成，也就是每天都要有一个可以成功编译、并且可以演示的版本
Step7
当一个Sprint Backlog被完成，要进行 Sprint Review Meeting（演示会议），也称为评审会议，产品负责人和客户都要参加，每一个Scrum Team的成员都要向他们演示自己完成的软件产品
Step8
最终是Sprint Retrospective Meeting（回顾会议），也称为总结会议，以轮流发言方式进行，每个人都要发言，总结并讨论需要改进的地方，放入下一轮Sprint的产品需求中

## Slide 5: 敏捷开发的流程（3/3）

## Slide 6: 分布式敏捷交付（1/4）
什么是分布式敏捷交付？
Groups/Team共享全球网络资源，但工作地点位于不同的地理位置
赞助商，最终用户和开发团队分别来自于不同的地理位置
分布式敏捷交付的挑战
• Planning（跟踪和工作分配）
• Teams在不同的地理位置
• Teams在全球各地不同的时区
• 不同地理位置的团队的文化差异
• 沟通 & 跨团队协作
• 在项目内的Product Owner和业务用户缺乏面对面的沟通
• 多重的审批导致开发进度的拖延

## Slide 7: 分布式敏捷交付（2/4）
分布式敏捷交付模型
埃森哲提供多种解决方案用于组织和轮换敏捷团队，确保敏捷项目能够实现同地协作以及 分布式开发。但需要注意的是没有任何解决方案是适合所有项目的。在特定的地点，特定 的软件开发阶段，合适的角色是动态变化的。
需要重视的关键点
• 不同地点间关键角色的轮换对于分布式团队之间建立关系和信任至关重要。
• 在早期阶段，了解团队分布和人员移动对整个项目的影响很关键，不应该在项目开始之前 忽视这个问题。

## Slide 8: 分布式敏捷交付（3/4）
 | 分布式交付模型1 同地协作 | 分布式交付模型2 离岸交付 | 分布式交付模型3 带离岸开发的分布式交付 | 分布式交付模型4 并行开发的分布式交付
交互方式 | 1.同处一地的团队 2.直接和产品负责人以及业务 用户一起工作 | 1.分布式团队 2.离岸团队直接和产品负责人 以及业务用户交流 | 1.业务分析师/质量分析师直 接与产品负责人一起工作 2.离岸团队与业务分析师直接 沟通需求和review | 1.拆分Scrums为本地团队和离 岸团队 2.离岸团队与业务分析师直接 沟通业务需求。Scrum Master可以在两个地点工作 3.Teams 需要高水平的工具支 持（协作平台）
选择标准 | 1.业务需求很关键或机密，无 法外包到外地 2.Team具有有限的业务知识 3.业务用户和产品负责人的可 用时间比较紧张 4.预算较充足 | 1.业务需求简单 2.离岸团队具有丰富的业务 知识 3.业务用户和产品负责人的可 用时间比较充分 | 1.业务需求复杂或需求不明确 2.离岸团队具有有限的业务 知识 3.业务用户和产品负责人的 可用时间比较紧张 | 1.业务需求复杂或需求不明确 2.离岸团队具有有限的业务的 知识 3.业务用户和产品负责人的可 用时间比较紧张 4.一些应用领域的开发不能转移 到离岸团队
团队结构 | Onshore：业务用户，产品负责人和开发团队（项目经理，设计人员，开发人员，测试人员，配置管理员，架构师，Scrum Master（流程管理员）） Offshore：无 （全部人员都在现场工作） | Onshore：业务用户和产品负责人 Offshore：开发团队（项目经理，设计人员，开发人员、测试人员，配置管理员，架构师，Scrum Master（流程管理员）） | Onshore：业务用户，业务分析师/质量分析师、 产品负责人、 功能设计师 （用于package的开发） Offshore：开发团队 (项目经理、 设计人员、 开发人员、测试人员、配置管理员、架构师，Scrum Master（流程管理员）） | Onshore：业务用户，业务分析师，产品负责人和开发团队 (项目经理、 设计人员、开发人员、测试人员、配置管理员、架构师，Scrum Master（流程管理员）) Offshore ︰ 开发团队 (项目经理、 设计人员、开发人员、测试人员、配置管理员、架构师，Scrum Master（流程管理员）)
4种主要的交付模型

## Slide 9: 分布式敏捷交付（4/4）
分布式敏捷的沟通模式
•事前对所有成员进行多元文化的培训，以确保所有成员之间能更好的沟通和理解彼此的想法 •所有的会议时间，流程等都需要事前定义好，以保证后续的顺利展开 •作为同一个项目组，onshore和offshore需要进行频繁的沟通。以每日站立会议开始一天的工作 •如果需要，可以随时召开Transition会议 •在下班前几个小时通过Transition会议来交流彼此的工作成果和新的工作计划 •不同工作地点的团队，需要相互调整办公时间来尽可能实现工作时间上的重叠 •Release planning和Sprint planning阶段的沟通主要通过面对面讨论，视频会议，电话会议等方式进行 •关于Sprint（迭代）活动的日常沟通主要通过email, Lync，电话会议，电话等方式进行

## Slide 10: Metrics理念（1/2）
什么是Metric
敏捷开发的Metrics概念，是一种用于保证最低限度的可用产品的度量标准。从而使得团队在日常工作中更 好地判断当前及预测未来的工作状况。Metric可以在Project, Release and Sprint 的各个level进行跟踪。
核心理念
•提供满足最低限度的业务目标所需的度量标准 •衡量成果，而不是产出，衡量结果，而不是活动 •衡量完成的工作项目，而不是每个项目所花费的时间 •评估趋势，而非某个断面的状况 •频繁定期地提供反馈，且数据易收集
常用Metric
Velocity
速度
指的是团队在一个Sprint里完成的功能(以Story Points为单位)总和
Required Velocity
需要速度
指的是团队在剩余的Sprint开发阶段，完成剩余Sprint中"Must-have"的Story Points所需要的最小速度。从而保证最低限度的可用产品可以被部署到生产环境
Productivity - Velocity Based
基于速度的生产力
指的是团队成员完成Sprint所包含工作的平均生产性， 即每个人每天平均完成的Story Points
Other Related Metrics
其他
Planned Productivity = Planned Velocity / Planned Effort in Sprint
Required Productivity = Sum of Estimate of Remaining“Must-Have”stories/Total Planned Effort in Remaining Sprints

## Slide 11: Metrics理念（2/2）
Metrics常用分析图标
Sprint Burn-Down Chart (Sprint燃尽图)
Release Burn-Up Chart (Release消耗图)
Running Tested Features (RTF-经测可运行功能)
用于跟踪进行中的Sprint进度
用于跟踪有待完成的工作
用于分析在任意一天实际完成的工作量与理想的完成目标之间的差异
预测趋势线可以用于预测Sprint完成过程中可能发生的工作量缺口，并相应的采取适当的行动
用于跟踪Release的进度
描述到目前为止Release完成的工作量 （累积速度）
描述相对于 '理想'状况 和当初 '计划'的趋势线
用于判断Release范围的变动
用于判断已经完成的Springs可用程度
用于判断是否新完成的功能对既有的功能产生影响
用于判断已经投入使用的功能占开发完成功能的百分比
计算公式：通过回归测试的Stories数/开发完成的Stories总数

## Slide 12: SAFe框架（1/2）
为什么需要SAFe框架
SAFe框架可以帮助大规模的敏捷项目简化其工作方式，以便能够更好地保持敏捷性。学习SAFe框架的基础知 识可以帮助理解大规模敏捷项目的结构和所需的新角色。 在一个大规模的敏捷项目上会同时存在多个Scrum 团队，在管理项目上需要如下表所示更加细致的考虑。
架构 | 工具 | 人 | 流程
规模化的基础设施要求 | 在小团队中使用的沟通工具 ・白板, 便利贴，图表 ・简单，非正式的设计 ・小的开源组件 （在大规模的团队中可能无法使用） 多个团队需要利用一整套更强大且可扩展的工具，这对于分布式的团队是必需的 | 正式组织结构结合非正式的编外人员 | 在大型项目，整个产品计划分为 5 个级别 — — 产品愿景、 路线图、发布、 Sprint和日常计划。
稳定的源结构：通用的源代码 | 使用有效的联机协作 | 使用常规 Scrum以外的新角色 | 产品愿景被映射到计划阶段。 路线图被映射到分析阶段。 发布计划映射到Sprint 0 阶段，迭代计划在每个Sprint作为Sprint计划， 每个团队成员执行日常计划。
•多开发环境- 沙盒环境、测试环境、集成环境 |  | 使用正式的沟通途径，支持非正式沟通 | 这种多层规划允许项目扩展到更大规模的团队和更加复杂的应用程序。
自动化︰Builds, Testing and Integration |  | 对敏捷实践保持理解一致 | 
 |  | 标准化的工具和资产的使用 | 

## Slide 13: SAFe框架（2/2）
常见的3种敏捷开发团队实现方法（适用于50人以上的规模）
当构建的东西在所有模块都紧密集成，Master backlog是单一的、 严格管理的。
项目团队可以拆分为多个团队，他们可以在同一个product Backlog上工作。
一个产品负责人将负责这个product backlog。
同一产品包含多种不同的技术来实现时，项目团队可以拆分为多个团队。
分配每个Product backlog给每个组。
一个产品负责人将负责这个product backlog.
当团队的工作对象是相互独立的具有不同功能的不同模块，项目团队可以拆分为
多个团队。分配每个Product backlog给每个组。一个产品负责人将负责这个product
Backlog。所有产品负责人将报告给高级产品负责人。
方法一
方法二
方法三

## Slide 14: 敏捷开发的特点
Test-Driven Development，测试驱动开发
这是敏捷开发的一个重要组成部分。功能实现从测试开始，首先对业务需求进行分析，分解为一个一个的 Story，记录在Story Card上。由两个人来共同完成，一个人按照Story，从业务需求的角度来编写测试代码， 另一个人看着他编写并同时进行思考，如果有不同的意见就提出来进行讨论，直到两个人达成共识，这样写 出来的测试代码就真实反映业务功能的需求。如果没有测试代码，就不能编写功能的实现代码。先写测试代 码，能够让开发人员更加明确目标，了解如何才能让测试通过。
敏捷开发的4句宣言
•个体与交互 胜过 过程与工具 •可以工作的软件 胜过 面面俱到的文挡 •客户协作 胜过 合同谈判 •响应变化 胜过 遵循计划